**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03 марта 2020 г с. Гуево № 9

**О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2020 года**

**на территории Гуевского сельсовета Суджанского района**

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 07.02.2020 года № 37-рг по данному вопросу и в целях организации и проведения мероприятий по подготовке и проведению летнего пожароопасного сезона на территории Суджанского района в 2020 году, Распоряжения Администрации Суджанского района Курской области от 02.03.2020 г № 85 «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2020 года на территории Суджанского района и в целях организации и проведения мероприятий по подготовке и проведении ожароопасного сезона на территории Гуевского сельсовета от пожаров в 2020 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по контролю мероприятий при подготовке и в ходе пожароопасного периода на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2020 году;

- План по подготовке к пожароопасному периоду в 2020 году на территории Гуевского сельсовета Суджанского района (далее по тексту- План).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гуевского сельсовета С.М.Романец

Утвержден

Распоряжением Администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

03.03.2020 г № 9

СОСТАВ

Оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2020 году.

Ридняк Г.Н. – заместитель главы администрации Гуевского сельсовета- председатель

Романец Л.С.- заместитель

Романенко Ю.П.- депутат Гуевского сельсовета, начальник ДПК

Романец С.П. – управляющий ОАО «Агрокомплекс Глушковский» ТП «Гуево»

( по согласованию)

Топчу Е.И.- директор МКУК «Гуевский СДК»

Распоряжением администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

03.03.2020 г № 9

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Гуевского сельсовета Суджанского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | | до 10.03.2020 г | Администрация Гуевского сельсовета |
| 2. | Создание оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2020 году | | до 10.03.2020 г | Администрация Гуевского сельсовета |
| 3. | Проведение работы по обработке корректировки паспортов безопасности населения с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | | до 24.03.2020 г | Глава сельсовета |
| 4. | Обеспечение проведения широкой информационной компании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение в лесах и населенных пунктах сельсовета | | Постоянно | Глава сельсовета |
| 5. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | | Постоянно | Директор МКОУ «Гуевская СОШ» (по согласованию) |
| 6. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения на тушение крупных лесных пожаров | | до 15.03.2020 г | Глава сельсовета |
| Практические мероприятия | | | | |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий ( очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи)создать резервы материально- технических средств (ГСМ, противопожарного инвертаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами , а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством) | | до 15.03.2020 г | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий ( обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | | до 15.03.2020 г | Глава сельсовета |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой | | до 01.05.2020 г | Глава сельсовета |
| 4. | Приобретение не менее трех ранцевых огнетушителей | | до 15.04.2020 г | Глава сельсовета |
| 5. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений предусмотренных статьёй 63 Закона Курской области № 1-ЗКО от 04.01.2003 г. «Об административных правонарушениях в Курской области» и деятельности административной комиссии по привлечению виновных к ответственности | | В пожароопасный период | Глава сельсовета |
| 6. | Организовать контролируемые отжиги сухой травы, обеспечив меры предосторожности по их распространению на населённые пункты, провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями по недопущению сельскохозяйственных палов. | | до 25.04.2020 г | Администрация Гуевского сельсовета |