**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 апреля 2024 года №64**

**Об утверждении годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района за 2023 год**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района 11.11.2020года №65.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуевского сельсовета Суджанского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования и приведения в соответствие с нормативно правовыми актами , Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района за 2023 год:

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании « Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области;

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области "Развитие культуры» в муниципальном образовании « Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области;

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Гуевского сельсовета

Суджанского района С.М. Романец

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 01.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Гуевского сельсовета Суджанского района**

**С.М.Романец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-17-22**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**в 2023 году**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Гуевского сельсовета №71от 03.10.2023года, постановлением Администрации Гуевского сельсовета 11.11.2020года №65.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуевского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет»Суджанского района Курской области». Данная муниципальная программа Администрации Гуевского сельсовета , ответственным исполнителем которой является Администрация Гуевского сельсовета имеет следующие цели:

- активизации работ по благоустройству территории Гуевского сельсовета Суджанского района в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, обустройство мест массового отдыха населения,

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территорий Гуевского сельсовета Суджанского района;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Гуевского сельсовета Суджанского района;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений Гуевского сельсовета Суджанского района;

- улучшение условий жизни жителей Гуевского сельсовета Суджанского района

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет»Суджанского района Курской области» были выполнены следующие мероприятия:

- Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников;

- Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветников и мест прилегающих к объектам благоустройства;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период .

- мероприятия по установке скамеек и урн

Программа имеет подпрограмму №1«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Объем финансирования на 01.01.2023 года подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 2124,2тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 2098,9тыс. рублей,

2024 год –20,0тыс. рублей,

 2024 год –5,3тыс. рублей

 Постановлением Администрации Гуевского сельсовета №104 от 21.12.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

 После внесения изменений в муниципальную программу общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 1513,6 тыс.рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 1488,3 тыс. рублей,

2024 год –20,0тыс. рублей,

 2024 год –5,3тыс. рублей

В том числе: объем финансирования подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 1513,6 тыс.рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 1488,3 тыс. рублей,

2024 год –20,0тыс. рублей,

 2024 год –5,3тыс. рублей

 Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетныйгод, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 1488,3 | 1488,3 | 1442,4 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| обеспеченность поселения сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |

Заместитель главы администрации

Гуевского сельсовета Г.Н.Коновалова

Утвержден

постановлением Администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

от 01.04.2024 г № 64

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования,  | км | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.2. | количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству | чел. | 23 | 23 | 23 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории» | Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1488,3 | 1442,4 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) |  |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники (ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетнаяроспись бюджета МО «Гуевский сельсовет», план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Гуевский сельсовет» на 31 декабря 2023 года | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 2098,9 | 1488,3 | 1442,4 |
| ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 |  |  |  |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 2098,9 | 1488,3 | 1442,4 |
|  |  | ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 2098,9 | 1488,3 | 1442,4 |
|  |  | соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участники - Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 2098,9 | 1488,3 | 1442,4 |
|  |  | ответственныйисполнительподпрограммы - Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 2098,9 | 1488,3 | 1442,4 |
|  |  | участники -Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Основноемероприятие | «Благоустройство территории» | ответственныйисполнительмероприятия - Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 2098,9 | 1488,3 | 1442,4 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 1488,3 | 1442,4 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет | 827,5 | 827,5 |
| местный бюджет | 660,8 | 614,8 |
| муниципальный район |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | всего | 1488,3 | 1442,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 827,5 | 827,5 |
| местный бюджет | 660,8 | 614,8 |
| муниципальный район |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | ««Благоустройство территории» | всего |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет | 827,5 | 827,5 |
|  | местный бюджет | 724,8 | 717,1 |
|  | внебюджетные источники | 660,8 | 614,8 |

Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Гуевский сельсовет»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значенийпоказателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Текущий год |
| план | ожидаемое значениена конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Гуевкий сельсовет» |
|  1  | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |
| ... |  общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования;- граждане, привлеченные к работам по благоустройству  | кмчел | 5,023 | 5,023 |  |

**Годовой Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 01.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Романец С.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-17-22**

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**за 2023 год**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**в 2023 году**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Гуевского сельсовета №71 от 03.10.2023года, постановлением Администрации Гуевского сельсовета 11.11.2020года №65.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуевского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа «Развитие культуры». Данная муниципальная программа Администрации Гуевского сельсовета , ответственным исполнителем которой является Администрация Гуевского сельсовета имеет следующие цели: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района были выполнены следующие мероприятия:

-реализация мероприятий по развитию материально-технической базы учреждения;

- проведение текущего ремонта здания учреждения культуры;

- обеспечение безопасного пребывания работников культуры и посетителей в учреждении культуры;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой.

Программа имеет подпрограмму №1«Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области»

.

Объем финансирования на 01.01.2023 года подпрограммы ««Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области»

составляет 2199268,00 рублей, в т.ч. по годам:

2023 год - 1234141,00 рублей;

2024 год – 512347,00рублей;

2024 год - 452780,00рублей;

Постановлением Администрации Гуевского сельсовета №9 от 22.02.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Гуевский сельсовет»Суджанского района Курской области» общий объем бюджетных ассигнований бюджета составляет 2184815,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2023 год – 1219688,00 рублей;

2024 год – 512347,00рублей;

2024 год - 452780,00рублей;

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетныйгод, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 1219,7 | 1219,7 | 1137,9 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| прирост количества культурно-просветительских мероприятий по сравнению с 2022 годом | % | 1,1 | 1,1 |  |
| удельный вес населения Гуевского сельсовета , участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования | % | 21 | 21 |  |
| отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100 | 100 |  |

Заместитель главы администрации

Гуевского сельсовета Г.Н.Коновалова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Гуевкого сельсовета

Суджанского района

от 01.04.2024 № 64

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура» |
|  | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных сельских учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе  | % | 90 | 100 | 100 |  |
|  | прирост количества посетителей культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждением культуры по сравнению с предыдущим годом  | % | 5 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма «Искусство» |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества (количество клубных формирований) | единиц | 27 | 23 | 23 | уменьшение показателя в связи с ограничением проведения мероприятий |
| 1.2. | количество работников в учреждении, обеспечивающих реализацию целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограммы | человек | 5 | 5 | 5 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Искусство» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1219,7 | 1137,9 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) | Неполное использование денежных средств:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) | не имеется  |

**Годовой Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка  граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 01.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Романец С.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-17-22**

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет»Суджанского района Курской области**

**за 2023 год**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**в 2023 году**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Гуевского сельсовета №71 от 03.10.2023года, постановлением Администрации Гуевского сельсовета 11.11.2020года №65.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуевского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет»Суджанского районКурской области,ответственным исполнителем которой является Администрация Гуевского сельсовета имеет следующие :

Целью муниципальной программы является создание условий для роста благосостояния граждан.

Для достижения цели муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующей задачи:

- реализация прав муниципальных служащих и выборных должностных лиц на пенсионное обеспечение.

Важным результатом реализации муниципальной программы является:

-выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам.

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района были выполнены следующие мероприятия:

улучшение качества жизни муниципальных служащих (выборных должностных лиц);

повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки муниципальных служащих (выборных должностных лиц) Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района.

Объем финансирования на 24.04.2023 года подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 113,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2023 год - 113,7 тыс. рублей;

2024 год – 0,00рублей;

2024 год - 0,00рублей;

Постановлением Администрации Гуевского сельсовета №103 от 21.12.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области общий объем бюджетных ассигнований бюджета составляет 137,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2023 год – 137.4 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс.рублей;

2024 год - 0,00 тыс.рублей;

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетныйгод, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 137,4 | 137,4 | 137,4 |

Заместитель главы администрации

Гуевского сельсовета Г.Н.Коновалова

Таблица№1

к постановлению Администрации

Гуевкого сельсовета

Суджанского района

от 01.04.2024 № 64

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет»Суджанского района Курской области и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области |
|  | Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограммы |
| 1. | **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»** в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| 1.1. | доля муниципальных служащих (выборных должностных лиц), получающих различные меры социальной поддержки в общей численности работников Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет»Суджанского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»** в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области |
| 1 | Основное мероприятие «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Гуевского сельсовета | 2023 год | 2025 год | выполнение в полном объеме социальных обязательств Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района перед муниципальными служащими (выборными должностными лицами);усиление социальной поддержки муниципальных служащих (выборных должностных лиц) Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района | снижение уровня доходов муниципальных служащих (выборных должностных лиц) Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района;ухудшение социального климата в Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района | доля муниципальных служащих (выборных должностных лиц), получающих меры социальной поддержки в общей численности работников Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района  |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Ответственный исполнитель(ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области | Всего  | 001 | 10 01 | 02  |  | 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма  | **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»** в муниципальном образовании «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области | Всего | 001 | 10 01 | 02 2 |  | 137,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | Основное мероприятие «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | 001 | 10 01 | 02 2 01 С1445  | 300 | 137,4 | 0,0 | 0,0 |

**Годовой Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области » за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 01.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Гуевского сельсовета Суджанского района**

**Романец С.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-17-22**

**Муниципальная программа**

**«Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области в 2023-2025 годах».за 2023 год**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**в 2023 году**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Гуевского сельсовета №71 от 03.10.2023года, постановлением Администрации Гуевского сельсовета 11.11.2020года №65.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуевского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа «Развитие культуры». Данная муниципальная программа Администрации Гуевского сельсовета , ответственным исполнителем которой является Администрация Гуевского сельсовета имеет следующие цели:

- предоставления услуг по транспортировке тел на вскрытие и комплекса мероприятий, связанных с подготовкой к похоронам и погребением умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя

- организации погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.

Задачи программы:

- доставка тел умерших (погибших) безродных, неопознанных граждан и лиц без определенного места жительства с мест их обнаружения в морги;

- захоронение безродных и неопознанных лиц.

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Гуевского сельсовета Суджанского района были выполнены следующие мероприятия:

-оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;

В рамках данных мероприятий проводится следующее:

- осуществление полномочий специализированной службы по похоронному делу на территории Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета Гуевского сельсовета Суджанского района.

Реализация мероприятий подпрограммы «Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе» осуществляется за счет средств бюджета Гуевского сельсовета Суджанского района. Общий объем финансирования по подпрограмме «Организация ритуальных услуг» составит 5075 рублей 00 копеек.

 В реализации подпрограммы принимает участие Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство «Суджанский район» Курской области.

.

Объем финансирования на 01.01.2023 года подпрограммы ««Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области»

составляет 5075,00 рублей, в т.ч. по годам:

2023 год - 5075,00 рублей;

2024 год – 0,00рублей;

2024 год - 0,00рублей;

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Приложение №1

 к постановлению Администрации

Гуевкого сельсовета

Суджанского района

от 01.04.2024 № 64

**Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области в 2023-2025 годах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей Программы |
| До начала реализации программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | За период реализации программы |
| Подпрограмма «Организация ритуальных услуг» |
| Цель I. Повышение уровня качества предоставления услуг |
| Задача 1. Доставка тел умерших (погибших) безродных, неопознанных граждан и лиц без определенного места жительства с мест их обнаружения в морги, предоставления услуг по транспортировке тел на вскрытие и комплекса мероприятий, связанных с подготовкой к похоронам и погребением умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| 1 | Доставка тел умерших (погибших) безродных, неопознанных граждан и лиц без определенного места жительства с мест их обнаружения в морги, предоставления услуг по транспортировке тел на вскрытие и комплекса мероприятий, связанных с подготовкой к похоронам и погребением умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; | ед | 0 | по факту поступления заявлений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организации погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки |
| 2 | Организации погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки | ед | 0 | по факту поступления заявлений |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Гуевкого сельсовета

Суджанского района

от 01.04.2024 № 64

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области в 2023-2025 годах» за счет местного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Гуевский сельсовет» Суджанского района Курской области в 2023-2025 годах» | Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области | 002 | 0503 | 2000000000 | 000 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Организация ритуальных услуг»  | 002 | 0503 | 2010000000 | 000 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе» | 002 | 0503 | 2010100000 | 000 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Мероприятия по организации ритуальных услуг» | 002 | 0503 | 20101П1490 | 000 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | «Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, погребение умерших, личность которых не установлена» | 002 | 0503 | 20101П1490 | 800 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы администрации

Гуевского сельсовета Г.Н.Коновалова