Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

**ОТЧЕТ**

О реализации муниципальной программы

[Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании»](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CBBA251A07B11C6C7C5768D67668B05322DA1BBA42282C9440EEF08E6CC43400635U6VBM) за 2019 год тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 2019 год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. | Мероприятия по благоустройств | Администрация Гуевского сельсовета Суджанского района | Местный бюджет | 428,938 | 352,35968 |  |
| 2 | **Уличное освещение** |  |  | **204,44996** | **196,26146** |  |
| 3 | **Вырезка и вывоз аварийных деревьев, скос сорной растительности** |  |  | **180,488** | **112,09818** |  |
| 4 | Памятный стенд погибших жителей В ВОВ и металлическая изгородь |  |  | **44,00004** | **44,00004** |  |
| 5 | Реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования сельского поселения |  |  | **96,816** | **96816** |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **525,754** | **449,17568** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства населения | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 428,938 | 352,35964 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 96,816 | 96,816 |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Гуевского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Романец С.М.

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коновалова Г.Н.