# РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 марта 2017 г с. Гуево № 7 О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2017 года на территории Гуевского сельсовета Суджанского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 марта  2017 г                     с. Гуево                    № 7

О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2017 года

на территории Гуевского сельсовета Суджанского района

В соответствии с решением КЧС и ОПБ  Администрации Курской области от 16 февраля 2017 года(Протокол № 6), Распоряжения Администрации Суджанского района Курской области от 16.03.2017 г  № 78 «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2017 года на территории Суджанского района и в целях организации и проведения мероприятий по подготовке  и проведению летнего пожароопасного сезона на территории  Гуевского сельсовета от пожаров в 2017 году:

- Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по контролю мероприятий при подготовке и в ходе пожароопасного периода на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2017 году;

- План по подготовке к пожароопасному периоду в 2017 году на территории Гуевского сельсовета Суджанского района (далее по тексту- План).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гуевского сельсовета                                                      С.М.Романец

Утвержден

Распоряжением Администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

17.03.2017 г № 7

СОСТАВ

Оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2017 году.

Ридняк Г.Н. – заместитель главы администрации Гуевского сельсовета- председатель

Романец Л.С.- заместитель

Романенко Ю.П.- депутат Гуевского сельсовета, начальник ДПК

Романец С.П. – управляющий  ОАО «Агрокомплекс Глушковский» ТП «Гуево»

( по согласованию)

Топчу Е.И.- директор МКУК «Гуевский СДК»

Утвержден

Распоряжением администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

17.03.2017 г № 7

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода 2016 года на территории Гуевского сельсовета Суджанского района

| № п/п |  | мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду |  | до 10.03.2017 г | Администрация Гуевского сельсовета |
| 2. | Создание оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в 2016 году |  | до 10.03.2017 г | Администрация Гуевского сельсовета |
| 3. | Проведение работы по обработке корректировки паспортов безопасности населения с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров |  | до 15.03.2017 г | Глава сельсовета |
| 4. | Обеспечение проведения широкой информационной компании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение в лесах и населенных пунктах сельсовета |  | Постоянно | Глава сельсовета |
| 5. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности |  | Постоянно | Директор МКОУ «Гуевская СОШ» (по согласованию) |
| 6. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения на тушение крупных лесных пожаров |  | до 15.03.2017 г | Глава сельсовета |
| Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий ( очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи)создать резервы материально- технических средств (ГСМ, противопожарного инвертаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами , а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством) |  | до 15.03.2017 г | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий ( обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности |  | до 15.03.2017 г | Глава сельсовета |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой |  | до 01.05.2017 г | Глава сельсовета |
| 4. | Приобретение не менее трех ранцевых огнетушителей |  | до 15.04.2017 г | Глава сельсовета |
| 5. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений предусмотренных статьёй 63 Закона Курской области № 1-ЗКО от 04.01.2003 г. «Об административных правонарушениях в Курской области» и деятельности административной комиссии по привлечению виновных к ответственности |  | В пожароопасный период | Глава сельсовета |
| 6. | Организовать контролируемые отжиги сухой травы, обеспечив меры предосторожности по их распространению на населённые пункты, провести разъяснительную работу с сельхозпроизводителями по недопущению сельскохозяйственных палов. |  | до 25.04.2017 г | Администрация Гуевского сельсовета |