# РАСПОРЯЖЕНИЕ «12» октября 2015г. № 30 О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области.

Администрация Гуевского сельсовета

Суджанского района Курской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» октября 2015г.         № 30

О подготовке и проведении

осенне-зимнего пожароопасного

сезона 2015-2016 годов на территории

Гуевского сельсовета

Суджанского района Курской области.

Во исполнение распоряжения Администрации Курской области от 28 сентября 2015 г №682-ра «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Курской области», распоряжения Администрации Суджанского района от 05.10.2015 г № 302 «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Суджанского района» и в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, расположенных на территории Гуевского сельсовета Суджанского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Гуевского сельсовета Суджанского района.

1.2. Состав комиссии по проверке готовности населенных пунктов Гуевского сельсовета Суджанского района к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2015-2016 годов. (Далее - комиссия).

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гуевского  сельсовета                                 С.М.Романец

Утвержден

Распоряжением администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

Курской области

от 12 октября 2015 года. №30

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2015-2016 годов на территории Гуевского сельсовета Суджанского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). Для организации пожарно-профилактической работы закрепить за лицами, отнесенными к «категории риска» внештатных пожарных инструкторов и старших по населенным пунктам. | До 30.09.2015г. | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 2 | Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковым уполномоченным полиции. | До 01.11.2015г. | Зам. Главы Ридняк Г.Н. Участковый уполномоченный полиции Шаталов Г.А. |
| 3 | Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, выявить кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа «группы риска» | До 01.11.2015 | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 4 | Совместно с руководителями учреждений здравоохранения уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, выявить кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа «группы риска». | Ноябрь-декабрь 2015 года Январь-февраль 2016 года | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 5 | Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период. Организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | Октябрь 2015 года | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 6 | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | До 30.10.2015 | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. Внештатные пожарные инструкторы, старшие по населенным пунктам. |
| 7 | Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. | До 30.10.2015 | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 8 | Организовать контроль за въездом на территорию Гуевского сельсовета нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы. | постоянно | зам. главы Ридняк Г.Н.. Старшие по населенным пунктам |
| 9 | Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов. Заброшенных домовладений) с целью пресечения незаконного проживания | Ноябрь-декабрь 2015 года Январь-февраль 2016 года | Администрация Гуевского сельсовета |
| 10 | Принимать меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению. Провести профилактические мероприятия в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | Постоянно | Администрация сельсовета, Участковый уполномоченный полиции Соломченко А.А. |
| 11 | Организовать проведение корректировки и уточнения списков старших по населенным пунктам Гуевского сельсовета. Разместить базу данных по старшим в электронном виде на ЕДДС района. | До 20.10.2015 | Глава сельсовета Романец С.М. |
| 12 | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | До 01.11.2015 | Глава сельсовета Романец С.М. |
| 13 | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного периода | КЧС и ОПБ администрации сельсовета |
| 14 | Организовать широкое информирование населения о мерах пожарной безопасности при проведении подворовых обходов, встреч, в местах массового скопления людей. Проводить подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | постоянно | Администрация сельсовета |
| 15 | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Гуевского сельсовета и принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 01.12.2015 | Глава сельсовета Романец С.М. |
| 16 | Провести работу по: Учёту населённых пунктов Гуевского сельсовета, расположенных в труднодоступных местах; Заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров. Информированию о состоянии дорог и проездов пожарные части и дежурного ЕДДС района | До 10.11.2015 До 05.12.2015 постоянно | КЧС и ОПБ администрации сельсовета Администрация сельсовета |
| 17 | Продолжить работу по созданию и регистрации добровольных пожарных формирований Гуевского сельсовета, принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Провести смотры готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований Гуевского сельсовета с составлением соответствующих актов. | До 01.11.2015 в ходе пожароопасного периода | Глава сельсовета Романец С.М. |
| 18 | Провести дополнительные занятия с личным составом ДПД по тушению пожаров при неблагоприятных климатических условиях | До 10.11.2015 | Глава сельсовета Романец С.М. |
| 19 | В целях повышения оперативного реагирования на пожары и проведения АСР в зимний период 2015-2016 гг., провести со службами жизнеобеспечения, а также иными видами пожарной охраны корректировку соглашений о взаимодействии. | До 10.11.2015 | КЧС и ОПБ администрации сельсовета |
| 20 | Провести уточнение и обновление информации в паспортах потенциально опасных (взрывопожароопасных) объектов, социально значимых объектов и объектов с массовым нахождением людей. | Постоянно | Глава сельсовета Романец С.М. |

Утвержден

Распоряжением администрации

Гуевского сельсовета

от «12» октября 2015г №30

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности населенных пунктов Гуевского сельсовета

к осенне-зимнему сезону 2015-2016 годов

| №п/п |  | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Председатель комиссии | Ридняк Г.Н. | Зам. главы Гуевского сельсовета |
| 2 | Заместитель председателя комиссии | Романец Л.С. | Специалист 1 разряда администрации Гуевского сельсовета |
| 3 | Член комиссии | Топчу Е.И. | Директор МКУК «Гуевский СДК» |
| 4 | Член комиссии | Бондарь А.Ф. | Учитель МКУК «Гуевская СОШ» |