АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  6 марта 2023 г.                                                              № 7

О подготовке и проведении пожароопасного

сезона в 2023 году на территории

Гуевского  сельсовета

Суджанского района  Курской области

В целях организации и проведения мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона на территории Гуевского сельсовета Суджанского района  Курской области в 2023 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону на территории Гуевского  сельсовета Суджанского района  в 2023 году;

- план по подготовке к пожароопасному сезону в 2023 году на территории Гуевского  сельсовета.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гуевского сельсовета                           С.М.Романец

Приложение №1

Утверждено распоряжением

Администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

Курской области

от 06.03.2023  года № 7

Состав

оперативного штаба по проведению пожароопасного периода

в 2023 года

на территории Гуевского сельсовета.

- Романец С.М.. - Глава Гуевского сельсовета - руководитель оперативного штаба.

- Коновалова Г.Н.. - заместитель Главы Гуевского сельсовета – заместитель

руководителя оперативного штабы.

Члены оперативного штаба:

- Щевкун В.А.  –  специалист Агрокомплекса «Глушковский»

- Ващенко В.Н.  -  депутат собрания депутатов Гуевского сельсовета  (по согласованию);

- Тарасенко Г.Г. – председатель собрания депутатов Гуевского сельсовета( по согласованию)

Утвержден:

Распоряжение

Администрации

Гуевского сельсовета

Суджанского района

Курской области

От 06.03.2023 года № 7

ПЛАН

по подготовке к пожароопасному сезону в 2023 году на территории Гуевского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение на заседании Администрации сельсовета вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона с заслушиванием депутатов и руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | до 25.03.2023г | Администрации сельсовета |
| 2. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 25.03.2023г. | Администрация сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки сил и средств, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 20.03.2023г. | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М.. |
| 4. | Проведение работы по отработке и корректировке паспорта безопасности сельского поселения с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 01.04.2023г. | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 5. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М.. |
| 6. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 7 | Уточнение списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие пенсионеры, инвалиды,злоупотребляющие алкоголем, а также многодетные семьи), проведение разъяснительных бесед | постоянно | Зам. главы Администрации сельсовета Гламаздина А.И. |
| 8 | Уточнение списков лиц, планируемы к переселению к родственникам и в учреждения социального обеспечения с постоянным пребыванием людей на зимний период | Сентябрь - октябрь текущего года | Зам. главы Администрации сельсовета Коновалова Г.Н.. |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий, создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 25.03.2023г. | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М. |
| 2. | Инвентаризация всех средств пожаротушения | до 15.04.2023г. | Администрация сельсовета |
| 3. | Контроль постоянной и устойчивой телефонной связи со старшими по населенным пунктам, ЕДДС района и пожарной частью района | постоянно | Администрация сельсовета |
| 4. | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных с. 28 Закона Курской области от04.01.2003г. №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в курской области» | В период пожароопасного периода | Администрация сельсовета |
| 5. | Организация проверок мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений) с целью пресечения незаконного проживания | Ноябрь – декабрь текущего года | Глава Гуевского сельсовета Романец С.М.. Зам. главы Администрации сельсовета Коновалова Г.Н. |